## Plan de Pruebas
Plan de Pruebas Generalistas
Informacion General
Cliente | Sura
Tipo de Proyecto | Nueva versión 2
Triada | Responsable del Cliente | Anyelo Duvani Ossa Alzate
| Lider de Pruebas (TPL) | Carolina Muñoz
| Responsable de Desarrollo | No aplica
Linea de Negocio (UEN) | Enterprise
Nombre de la Aplicación o proyecto | PetStore
Contexto del Proyecto
La aplicación en línea JPetStore está en la fase de lanzamiento de la segunda versión de su sitio web, que incluye nuevas funcionalidades clave: la opción de retirar productos del carro de compras, la capacidad para que los clientes ajusten la cantidad deseada de cada producto y actualicen el valor total antes de finalizar la compra, y una restricción para limitar a un solo acceso por IP para evitar múltiples sesiones simultáneas. El principal desafío es garantizar que estas nuevas funcionalidades funcionen correctamente. Es esencial desarrollar y ejecutar un plan de pruebas exhaustivo para asegurar que todas las características nuevas operen según lo esperado, sin introducir errores que puedan afectar el proceso de compra o la operatividad general del sitio web.
Alcance de Pruebas
Aspectos a realizar en el alcance:
1. Funcionalidad de Retiro de Productos del Carro de Compras Descripción: Permitir a los usuarios retirar productos del carro de compras. - Verificar que se pueda eliminar un producto del carrito de compras 2. Modificación de Cantidad de Productos en el Carro de Compras Descripción: Permitir que el cliente indique la cantidad deseada para cada producto en el carro de compras y actualizar el valor total. - Verificar que se pueda actualizar cantidad de un producto: - Verificar que el total se actualice correctamente. - Verificar que se pueda actualizar varias cantidades: - Verificar cálculo de valor total: - Verificar que el valor total mostrado coincida con la suma de los precios y cantidades. 3. Restricción de Sesiones por IP Descripción: Impedir que un mismo usuario inicie varias sesiones en el sitio web desde una misma IP. - Verificar Intento de múltiples sesiones desde la misma IP: - verificar el inicio de sesión desde una IP específica. - Intentar iniciar una segunda sesión desde la misma IP. - Verificar que la segunda sesión sea bloqueada o que el usuario sea notificado.
Fuera de alcance de pruebas:
Registro de Múltiples Sesiones por Usuario: No se implementará un sistema para registrar múltiples sesiones del mismo usuario desde una única IP. El enfoque se centrará en la restricción de sesiones concurrentes desde la misma IP. - Pruebas de Backend: Las pruebas se enfocarán únicamente en la interfaz del usuario y las funcionalidades visibles. - Pruebas Unitarias del Código: Las pruebas unitarias y la revisión del código fuente realizadas por el equipo de desarrollo no están incluidas en el alcance de esta fase. Estas actividades serán gestionadas por el equipo de desarrollo - Integraciones con Sistemas CRM Externos: No se realizarán pruebas ni se integrarán con sistemas CRM externos en esta fase del proyecto. - Carga de Archivos CSV: La funcionalidad de carga de archivos planos separados por punto y coma (*.CSV) para generar cotizaciones no está incluida en esta versión - Programación de Servicios de Guardería: La opción para que los usuarios programen un servicio de guardería para mascotas no estará disponible en esta versión. Esta funcionalidad será considerada para futuras actualizaciones del sitio web. - Reportes Avanzados: La generación de reportes, como el historial de productos vendidos, o cualquier análisis avanzado, no está incluida en esta versión - Base de Datos: Las pruebas que involucran la validación directa de la base de datos, incluyendo la verificación de datos almacenados, consultas y transacciones, no están incluidas en esta versión
Criterios
Criterios de Entrada / Supuestos:
• ambiente de testing: Las pruebas se realizarán en un entorno que debe imitar de manera precisa el ambiente de producción para asegurar la validez de los resultados obtenidos. • preparación de Datos de Prueba: Se supone que los datos de prueba necesarios para verificar las nuevas funcionalidades estarán preparados y disponibles antes de iniciar las pruebas. • configuración del Entorno: El entorno de pruebas estará configurado correctamente y reflejará la configuración del entorno de producción, permitiendo así una evaluación precisa de las nuevas funcionalidades. • pruebas unitarias realizadas por parte de desarrollo • última versión de la aplicación • criterios de aceptación: se asume que los criterios de aceptación para las nuevas funcionalidades están claramente definidos y acordados entre las partes involucradas antes de comenzar las pruebas ambiente de prueba estable: se considera que el sitio web y los sistemas asociados estarán operando en condiciones normales de uso durante las pruebas, sin cambios inesperados que puedan afectar los resultados. Nota: Choucair sólo es responsable de la funcionalidad incluida en la documentación del proyecto generada a la fecha de entrega del mismo. Choucair incluirá dichas funcionalidades en el plan de pruebas, el cual debe ser verificado y aprobado por el cliente.
Estrategia de Pruebas Enfocandose mas a estrategia de diseño y estrategia de ejecucion de pruebas
Fase de Contextualización y Diseño de Pruebas: Reuniones de Contextualización: Se organizarán sesiones con el cliente y el equipo de desarrollo para analizar detalladamente las nuevas funcionalidades y los cambios introducidos en la segunda versión del sitio web de petStore. Diseño de Casos de Prueba: Basándonos en el alcance y las características críticas del proyecto, se desarrollarán casos de prueba específicos para validar las siguientes novedades: -Funcionalidad para retirar productos del carrito de compras. -Actualización de la cantidad y el valor total en el carrito de compras. -Restricción de múltiples sesiones desde una misma IP. Socialización de Casos de Prueba: Los casos de prueba diseñados se revisarán y aprobarán en una reunión con el líder del proyecto. Fase de Ejecución de Pruebas: Pruebas Iniciales (Smoke Test): Se llevarán a cabo pruebas iniciales para verificar que las funcionalidades principales del sitio web operan de manera básica y estable. Pruebas Funcionales: Pruebas de Caja Negra: Evaluarán la operatividad de las nuevas funcionalidades sin considerar el código interno del sitio. Pruebas Exploratorias: Identificarán posibles defectos o áreas no cubiertas por los casos de prueba predefinidos. Pruebas de regresión: verificar nuevamente los modulos para detectar si despues de los cambios a ocurrido algún error Verificaciones de Lista de Chequeo: Se emplearán listas de verificación para asegurar que todos los aspectos funcionales y técnicos han sido revisados adecuadamente. Manejo de Resultados: Informe de Avances y Defectos: Se enviará un informe detallado sobre el progreso y los defectos encontrados durante las pruebas. Este informe será comunicado al equipo de desarrollo y a los líderes pertinentes para su evaluación y resolución. Pruebas de Retest o Regresión: Una vez que los defectos reportados hayan sido solucionados, se llevarán a cabo pruebas de retest o regresión sobre los módulos afectados, centrando la atención en las pruebas más críticas y realizándolas manualmente. Cierre de la Etapa de Pruebas: Informe Final de Pruebas: Se elaborará un informe final que detalla las pruebas realizadas, el estado de los defectos y el resultado general de la etapa de pruebas, incluyendo métricas y resultados obtenidos. Evaluación Continua: Reporte a Áreas Correspondientes: Se desarrollarán informes adicionales con métricas y resultados de las pruebas para las áreas correspondientes, garantizando que todas las partes interesadas estén informadas sobre el estado de las pruebas y las mejoras previstas.
Tipos de Pruebas sugeridas por Choucair Capacidades especificas de choucair que le ofrecemos al cliente en la estrategia propuesta
Pruebas de Interoperabilidad
Pruebas de migración
Pruebas de performance
Pruebas de seguridad

## Escenarios Prueba
Escenarios de prueba
Scenario Outline: | Agregar producto al carrito de compras
Given (Dado) | usuario se encuentra en listado de detalle de productos
When (Cuando) | agrega producto a carrito de compras
Then (Entonces) | se visualizará un incremento de los productos en carrito de compra
Scenario Outline: | Buscar un producto
Given (Dado) | que usuario se encuentra en aplicacion de petStore
When (Cuando) | busca un producto
Then (Entonces) | se visualizará el detalle del producto especifico
Scenario Outline: | Cambiar cantidad de producto
Given (Dado) | que usuario se encuentra en carrito de compras
When (Cuando) | cambia la cantidad de un producto
Then (Entonces) | se visualizará su cantidad modificada y el valor total se actualiza
Scenario Outline: | Eliminar producto
Given (Dado) | usuario se encuentra en carrito de compras
When (Cuando) | elimina producto
Then (Entonces) | no se visualizará en el carrito de compras el producto
Scenario Outline: | Búsqueda de Producto Fuera de Stock
Given (Dado) | El usuario busca un producto que está fuera de stock
When (Cuando) | realiza la búsqueda de producto en especifico
Then (Entonces) | se visualizará mensaje que indica "producto está agotado o no disponible en este momento"

## Estimación
Etapa / Actividades | Frecuencia / Casuistica (Casos de prueba) | Esfuerzo en Horas | Casos | Esfuerzo total de la actividad en Horas | Recursos | TE
Vision | [5 empty] | 5
Lectura de documentación o entendimiento del proyecto |  |  |  | 3 | 1
revision del ambiente de pruebas |  |  |  | 1 | 1
Reunion de contextualización o entendimiento |  |  |  | 1 | 1
Planeacion | [5 empty] | 8
Analisis de riesgos |  |  |  | 1 | 1
Lectura de HU |  |  |  | 1 | 1
Cronograma de Actividades |  |  |  | 2 | 1
Plan de Pruebas(Estrategia, restricciones) |  |  |  | 2 | 1
Estimacion de Tiempo por etapas |  |  |  | 1 | 1
Aprobacion Plan de Pruebas |  |  |  | 1 | 1
Diseño | [5 empty] | 6.5
Preparación data de prueba |  |  |  | 1 | 1
Preparacion ambiente de pruebas |  |  |  | 1 | 1
Diseño de smoke test |  |  | 11 | 1 | 1
Diseño de Casos de Prueba para Funcionalidades Nuevas (Carro de Compras y Sesiones) |  |  | 5 | 1 | 1
Diseño de Casos de Prueba para Actualizaciones (Cantidad y Valor Total) |  |  | 4 | 1 | 1
Diseño de Casos de Prueba para Restricción de IP |  |  | 3 | 0.5 | 1
Diseño de Casos de Prueba de Regresión |  |  | 6 | 1 | 1
Ejecucion | [5 empty] | 7.9167
Ejecucion de smoke test |  |  | 4 | 0.66667 | 1
Ejecución de Casos de Prueba para Funcionalidades Nuevas |  |  | 11 | 2.75 | 1
Ejecucion de Automatización |  |  | 2 | 0.5 | 1
Ejecucion de casos de prueba Regresion |  |  | 16 | 4 | 1
Cierre / Entrega | [5 empty] | 8
Informe de resultados final |  |  |  | 1 | 1
Entrega de ambientes |  |  |  | 1 | 1
Reuniones de entrega |  |  |  | 2 | 1
Documentacion de pruebas |  |  |  | 2 | 1
scripts de Automatizacion |  |  |  | 1 | 1
Carta de Finalizacion |  |  |  | 1 | 1
Gestion de proyecto/ Logistica | [5 empty] | 18
Informes de avance |  |  |  | 5 | 1
Gestion de Defectos |  |  |  | 5 | 1
Daily |  |  |  | 2.5 | 1
Actualización de cronograma de actividades |  |  |  | 2 | 1
review |  |  |  | 2 | 1
retrospectiva |  |  |  | 1.5 | 1
TOTAL | Esfuerzo Total Estimado |  |  | 53.4167 |  |  | Esfuerzo estimado
| Factor de Ajuste |  |  | 18.6958 |  | 35% | Factor de ajuste
| Esfuerzo mas Probable |  |  | 72.1125 |  |  | Esfuerzo mas probable
|  |  |  | Cantidad de analistas |  | 1
|  |  |  | Horas analista |  | 8
|  |  |  | Horas total analistas x Día |  | 8 | Fecha de inicio | 2024-09-04
|  |  |  | Total dias Optimistas |  | 6.6771 | Fecha fin optimista | 2024-09-09
|  |  |  | Total dias Pesimista |  | 9.0141 | Fecha fin pesimista | 2024-09-16

## Bugs detectados
ID | Titulo | Precondición | Pasos | Resultado esperado | Resultado Obtenido | HU | Datos de prueba | Estado | Prioridad | Severidad | Entorno | Reportado por | Asignado a | Evidencia
1 | Asignación de cantidad en 0 | menú principal de petStore | 1: selecciónar en Fish, 2: elegir primer producto 2: seleccionar en Add to cart , 3: agregar cantidad en 0 , 4: realizar un enter | se visualiza mensaje indicando "No se permite cantidad en 0" | desaparece el producto del carrito de compras | Parametrizar cantidad de producto | Product ID : FI-SW-01 Name: Angelfish | Nuevo | Alta | Critico | Testing | Carolina Muñoz | Juan | Evidencia-BUG01
2 | No está agregando los productos de fish al carrito de compras | menú principal de petStore | 1: selecciónar en Fish, 2: elegir primer producto 2: seleccionar en Add to cart | se visualiza producto agregado en carrito de compras | se visualiza mensaje que indica "Your cart is empty" | Agregar producto al carrito de compras | Product ID : FI-SW-01 Name: Angelfish | Nuevo | Alta | Critico | Testing | Carolina Muñoz | Juan | BUG02-HU-Agregar producto al carrito.mp4
3 | Mensaje incorrecto al hacer enter en buscador | menú principal de petStore | 1: ir hacia el campo buscar, 2: presionar Enter | No muestra ningun mensaje, y continua en misma página principal | se visualiza mensaje que indica "Please enter a keyword to search for, then press the search button." | Buscar producto | Vacio | Nuevo | Media | Menor | Testing | Carolina Muñoz | Juan | BUG03-HU-Buscar producto.mp4
4 | Esta permitiendo caracteres especiales en cantidad | menú principal de petStore | 1: selecciónar en Fish, 2: elegir primer producto 2: seleccionar en Add to cart , 3: agregar en cantidad caracteres especiales | No permite ingresar en el campo cantidad caracteres | permite todo tipo de caracteres | Carrito de compras | -.,{´ñ+-.{}+@h'¿?>>< | Nuevo | Alta | Critico | Testing | Carolina Muñoz | Juan | BUG04-HUCaracteresEspeciales.mp4
5 | No está funcionando botón "Update Cart" | menú principal de petStore | 1: selecciónar en Fish, 2: elegir primer producto 2: seleccionar en Add to cart , 3: agregar cantidad , 4: seleccionar en updateCart | se visualiza la modifiacación de campo "Quantity", "Total Cost" , "Sub Total" | No realiza la actualización | Carrito de compras | Product ID : FI-SW-01 Name: Angelfish | Nuevo | Alta | Critico | Testing | Carolina Muñoz | Juan | No aplica - Inventado

## Riesgos - Mejoras
Analisis de Riesgos
1. Identificar |  |  | 2. Evaluar |  |  | 3. Plan accion
Riesgos de Proyecto
Riesgo |  | Descripcion | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Plan de Accion
Inexactitud o incompletitud en los datos del reporte |  | Inexactitud o incompletitud en los datos del reporte, porque no se encuentra integrado con modulo de ventas e inventario | 3 | 3 | 9 | 1- Validación de Datos: Implementar controles de calidad para verificar la exactitud y completitud de los datos antes de la generación del reporte. 2- Automatización de Pruebas: Desarrollar y ejecutar pruebas automatizadas que validen los datos del reporte en diferentes escenarios. 3- Revisión Manual: Realizar revisiones manuales periódicas de los datos críticos por parte de un equipo de control de calidad. 4- Capacitación del Personal: Capacitar al personal en la correcta entrada y manejo de datos para minimizar errores.
Errores en la interpretación del formato |  | Podría presentarse errores de formato , lo que llevaría a una cotización incorrecta | 3 | 3 | 9 | 1- Definición Formatos: Establecer y documentar claramente el formato esperado de los datos y los reportes. 2- Pruebas de Formato: Realizar pruebas exhaustivas con diferentes formatos de datos para asegurar que el sistema pueda manejar y procesar los datos correctamente. 3- Validación de Entrada: Implementar validaciones para garantizar que los datos se ingresen y se interpreten en el formato correcto. 4- Documentación y Capacitación: Proporcionar documentación clara y capacitación para los usuarios sobre los formatos de datos y cómo deben ser manejados..
Problemas de seguridad y privacidad |  | Exposición de datos sensibles o vulnerabilidades que puedan comprometer la seguridad y privacidad de la información. | 3 | 3 | 9 | 1 - Cifrado de datos para proteger los datos en tránsito y en reposo. 2 - Control de Acceso: Implementar controles de acceso rigurosos para asegurar que solo las personas autorizadas puedan acceder a datos sensibles 3 - Auditorías de Seguridad: Realizar auditorías y pruebas de seguridad regularmente para identificar y corregir vulnerabilidades. 4 - Cumplimiento Normativo: Asegurarse de cumplir con las leyes y regulaciones de protección de datos aplicables (por ejemplo, GDPR(regalemento de datos personales)).
Problemas con la transición de la gestión manual a un sistema integrado |  | Dificultades y errores durante la transición de la gestión manual a un sistema integrado, lo que podría afectar la operatividad | 3 | 2 | 6 | 1- Planificación de la Transición: Desarrollar un plan de transición detallado que incluya fases, tareas y recursos necesarios. 2- Migración Gradual: Implementar una migración gradual en lugar de una transición de una sola vez para minimizar el impacto. 3- Capacitación del Personal: Ofrecer capacitación a los usuarios sobre el nuevo sistema para facilitar la adaptación. 4- Pruebas de Integración: Realizar pruebas exhaustivas para asegurar que el sistema integrado funcione correctamente con los procesos existentes.
Interrupción en la operatividad durante la transición |  | El proceso de transición podría causar interrupciones en la operatividad del sistema o del negocio. | 3 | 2 | 6 | 1- Plan de Contingencia: Desarrollar un plan de contingencia para gestionar interrupciones y mantener la operatividad durante la transición. 2- Backup y Restauración: Realizar copias de seguridad completas del sistema y los datos antes de la transición para asegurar la recuperación en caso de problemas. 3- Monitoreo y Soporte: Implementar un monitoreo continuo durante la transición y proporcionar soporte técnico para resolver problemas rápidamente. 4- Comunicación: Mantener una comunicación clara con todos los stakeholders sobre el progreso de la transición y cualquier impacto potencial.
Riesgos de Producto
Funcionalidad |  | Caracteristica de Calidad (ISO25010) | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Tipos / Tecnicas de pruebas
Historico de productos vendidos por mascota |  | Funcionalidad, Usabilidad, Seguridad | 2 | 1 | 2 | Smoke Test /Pruebas de Caja Negra, Pruebas Exploratorias,Pruebas de Usabilidad
Carga de CVS |  | Seguridad, Compatibilidad, Fiabilidad, Usabilidad, Eficiencia, Mantenibilidad | 3 | 2 | 6 | Smoke Test /Pruebas de Caja Negra, Pruebas Exploratorias,Pruebas de Usabilidad
Servicio de guardería de mascotas en casa |  | Funcionalidad, Usabilidad, Seguridad, Compatibilidad, Eficiencia, Fiabilidad | 3 | 2 | 6 | Smoke Test /Pruebas de Caja Negra, Pruebas Exploratorias,Pruebas de Usabilidad
Restricciones
| Descripcion |  | Fijo | Ajustable | Elegible
Fechas: | Fecha Inicio: 04/09/2024 - Fecha Fin: 09/09/2024 |  | X
Alcance: | se contemplan las funcionalidades nuevas, las cuales son eliminar producto del carrito de compras, indicar cantidad, actualizaicón del valor total, Restricción para que un mismo usuario no pueda ingresar a varias sesiones del sitio web desde la misma IP |  |  |  | x
Recursos | 1 analistas de pruebas |  |  | X
Fechas
Recursos
Alcance

## HU-Mejoras
Historia de Usuario | [5 empty] | Historia de Usuario
ID | HU001 | Nombre Historia | Histórico de Productos Vendidos |  |  | ID | HU003 | Nombre Historia | Programación de Servicio de Guardería de Mascotas en Casa
Fecha | 2024-09-06 |  |  |  |  | Fecha | 2024-09-06
Versión | 3 | Autor | Carolina Muñoz |  |  | Versión | 3 | Autor | Carolina Muñoz
Tipo | Mejora | Prioridad | Alta | Complejidad | Media | Tipo | Mejora | Prioridad | Medía | Complejidad | Media
Historia o CU relacionados |  | listado de productos vendidos |  |  |  | Historia o CU relacionados |  | Menú principal
Descripcion: Como usuario del sistema de gestión de ventas quiero acceder a un historial de productos vendidos clasificados por tipo de mascota para que pueda analizar las tendencias de compra y adaptar la oferta de productos según la demanda específica de cada tipo de mascota | [5 empty] | Como coordinador de Mercadeo, quiero incorporar una opción para que los usuarios puedan programar un servicio de guardería de mascotas en casa, para que podamos gestionar de manera eficiente las reservas y responder a la alta demanda del servicio que ha tenido gran acogida desde su lanzamiento.
Criterios de aceptación | [5 empty] | Criterios de aceptación
# | Titulo | Contexto |  | Evento |  | # | Titulo | Contexto |  | Evento
1 | reporte historial | Debe haber un nuevo reporte o sección en el panel de administración que muestre el historial de ventas. |  | Se ha creado un nuevo reporte o sección en el panel de administración que muestra el historial de ventas |  | 1 | opción para programar servicio de mascota en casa | Debe haber una opción en el sitio web o aplicación para que los usuarios puedan reservar el servicio de guardería de mascotas en casa. |  | El usuario encuentra y selecciona una opción para reservar el servicio de guardería de mascotas en casa en el sitio web o la aplicación
2 | clasificación de datos | Los datos deben estar clasificados por tipo de mascota (perros, gatos, aves, etc.). |  | Los datos en el reporte están organizados por tipo de mascota |  | 2 | permite elegir fechas, y horarios especificos para agendar | El sistema debe permitir a los usuarios seleccionar fechas, horarios y detalles específicos del servicio. |  | El usuario selecciona fechas, horarios y proporciona detalles específicos del servicio durante el proceso de reserva
3 | rango de fechas | El reporte debe permitir filtrar por rangos de fechas y exportar en formato CSV o PDF. |  | Los usuarios pueden seleccionar rangos de fechas para filtrar el reporte y tienen la opción de exportarlo como CSV o PDF |  | 3 | calendario en tiempo real | Debe incluir un calendario con disponibilidad en tiempo real. |  | el sistema permite consultar un calendario en el sitio web o la aplicación que muestra la disponibilidad de servicios en tiempo real
4 | visualizar productos vendidos por tipo | El sistema debe mostrar los productos vendidos, la cantidad, y el total de ventas por tipo de mascota. |  | El usuario visualiza un desglose detallado de productos vendidos, cantidades y totales de ventas organizados por tipo de mascota |  | 4 | notificación de reservas | Las reservas deben ser confirmadas y gestionadas a través de un sistema de notificaciones para los usuarios y el personal encargado |  | El sistema envía notificaciones de confirmación y actualizaciones de reservas tanto a los usuarios como al personal encargado
[6 empty] | 5 | integración de modulo para gestión de reservas | El módulo de seguimiento integrado en el sistema gestiona automáticamente las reservas actuales y futuras, eliminando la necesidad de hojas de cálculo para su administración. |  | El personal accede al módulo de seguimiento para ver y gestionar reservas, y ya no utiliza hojas de cálculo para este propósito
Historia de Usuario | [5 empty] | Historia de Usuario
ID | HU002 | Nombre Historia | Carga de Archivo CSV para Generar Cotización |  |  | ID | HU004 | Nombre Historia | Implementación de un Sistema de Recomendaciones Personalizadas basado en Historial de Compras y Preferencias del Usuario
Fecha | 2024-09-06 |  |  |  |  | Fecha | 2024-09-06
Versión | 3 | Autor | Carolina Muñoz |  |  | Versión | 3 | Autor | Carolina Muñoz
Tipo | Mejora | Prioridad | Medía | Complejidad | Media | Tipo | Mejora | Prioridad | Medía | Complejidad | Media
Historia o CU relacionados |  | carrito de compras |  |  |  | Historia o CU relacionados |  | Historial de ventas por tipo de mascota
Descripcion: Como usuario del carrito de compras, quiero poder cargar un archivo CSV desde el carrito de compras, para que pueda generar automáticamente una cotización para los productos contenidos en dicho archivo. | [5 empty] | Yo, como usuario, quiero recibir recomendaciones personalizadas basadas en mi historial de compras y preferencias, para que pueda descubrir productos que se ajusten a mis intereses y hacer mis compras de manera más eficiente.
Criterios de aceptación | [5 empty] | Criterios de aceptación
# | Titulo | Contexto |  | Evento |  | # | Titulo | Contexto |  | Evento
1 | cargar archivo CVS | Debe haber una opción en el carrito de compras para cargar un archivo CSV. |  | El usuario accede a una función en el carrito de compras que permite cargar un archivo CSV |  | 1 | Precisión de Recomendaciones | Las recomendaciones deben mostrar productos que sean relevantes para el usuario según su historial de navegación y compras anteriores |  | Mostrar recomendaciones personalizadas basadas en historial de usuario
2 | validación de formato | El sistema debe validar el formato y contenido del archivo CSV. |  | El sistema muestra un mensaje de error si el archivo CSV cargado tiene un formato incorrecto o contenido inválido |  | 2 | Recomendaciones visibles | Las recomendaciones deben ser visibles y accesibles en lugares estratégicos |  | el sistema muestra las recomendaciones en lugares especificos y relevantes
3 | cotización detallada | Tras la carga, el sistema debe procesar los datos y generar una cotización detallada. |  | Después de cargar el archivo CSV, el sistema genera automáticamente una cotización detallada basada en los datos procesados |  | 3 | Actualización en Tiempo Real | Las recomendaciones deben reflejar los cambios recientes en el comportamiento de compra del usuario sin necesidad de recargar la página |  | Actualización dinámica de recomendaciones en tiempo real en la interfaz de usuario
4 | campos de la cotización | La cotización debe mostrar los productos, cantidades y precios totales. |  | La cotización generada incluye una lista de productos, con las cantidades y los precios totales correspondientes |  | 4 | Opciones de personalización | Debe haber configuraciones en el perfil del usuario para personalizar o desactivar las recomendaciones según las preferencias individuales |  | Configuración de preferencias de recomendaciones en el perfil del usuario
[6 empty] | 5 | Historial de Interacciones | Las interacciones con las recomendaciones deben ser registradas y utilizadas para ajustar y refinar las recomendaciones futuras |  | Registro y análisis de interacciones con recomendaciones para ajuste y refinamiento